УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного

учреждения образования

«Средняя школа № 4 г.Несвижа»

_____________З.Н.Маляр

«___»_________2018 года

Календарный план работы реализации инновационного проекта

«Внедрение методики формирования читательской компетентности учащихся

в процессе сетевого взаимодействия»

на 2018/2019 учебный год

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственные | Форма оформления результатов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заседание педагогического совета «Итоги работы учреждения в 2017/2018 учебном году. Основные направления работы в 2018/2019 учебном году» | август | директор учреждения З.Н.Маляр | выписка из протокола педсовета, приказ на основании решения педсовета |
|  | Издание приказа о продолжении инновационной деятельности | август | директор учреждения З.Н.Маляр | приказ |
|  | Проведение родительских собраний с целью информирования о ходе инновационного проекта, задачах работы в текущем учебном году | сентябрь | директор учреждения З.Н.Маляр | протоколы собраний, пакет информационных материалов |
|  | Корректировка календарного плана инновационной деятельности | сентябрь | заместитель директора по учебной работе И.И.Атрахимович, участники проекта | календарный план |
|  | Корректировка плана психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности, обеспечение взаимодействия психолога с педагогами | сентябрь | педагог-психолог И.М.Кравчук | план психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности, схема взаимодействия психолога с педагогами, учащимися и их законными представителями |
|  | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, реализующих инновационный проект, на 2018/2019 учебный год | сентябрь | заместитель директора по учебной работе Н.С.Хрущ | план-график повышения квалификации педагогов на учебный год |
|  | Инструктивно-методические совещания, консультации с педагогами – участниками инновационной деятельности | сентябрь, декабрь, март, в течение года | заместитель директора по учебной работе И.И.Атрахимович | Рекомендации, журнал консультаций |
|  | Изучение материалов периодической печати, материалов сети Интернет, тематической литературы, пополнение аннотированного списка литературы по инновационной деятельности | сентябрь | участники инновационного проекта | аннотированные списки литературы |
|  | Диагностика уровня здоровья учащихся 9 «А», 9 «В» и 9 «Г» классов, участников инновационного проекта | сентябрь, апрель | медицинский работник учреждения | пакет измерительных материалов, протокол результатов диагностики, фиксация в дневниках педагогического исследования |
|  | Организация психолого-педагогического мониторинга по теме инновации | сентябрь – октябрь, март-апрель | педагог-психолог И.М.Кравчук, учителя-исследователи Н.С.Герасимович, И.Г.Кучинская | пакет измерительных материалов, справки с результатами и выводами, рекомендации педагогам, фиксация в дневниках педагогического исследования |
|  | Мониторинг качества знаний учащихся | по итогам четверти в течение учебного года | педагоги, заместитель директора по учебной работе И.И.Атрахимович | анализ итогов четверти, фиксация в дневниках педагогического исследования, сравнительная аналитика |
|  | Обеспечение открытого доступа к методическим и дидактическим материалам, необходимым для инновационной деятельности, размещение материалов инновационной деятельности на сайте учреждения, в методическом кабинете учреждения образования | в течение года | заместитель директора по учебной работе И.И.Атрахимович, учитель информатики Е.Ю.Анашко, учителя-исследователи | страница сайта, гиперссылки, блоги педагогов |
|  | Обеспечение участия участников инновационной деятельности в Интернет-проектах, квилтах, онлайн беседах, олимпиадах и других формах работы, организация работы в Сообществах | в течение года | заместитель директора по учебной работе И.И.Атрахимович, учитель информатики Е.Ю.Анашко, учителя-исследователи | отчёты работы |
|  | Пополнение электронного ресурса «В помощь педагогу, реализующему инновационный проект» | в течение года | заместитель директора по учебной работе Н.С.Хрущ | материалы в электронном виде: методические и дидактические материалы, рекомендации, памятки, алгоритмы, глоссарий |
|  | Проведение исследовательской и проектной деятельности учащихся по учебному предмету «Русская литература» | в течение года | педагоги Н.С.Герасимович, И.Г.Кучинская | участие в научно-практических конференциях, выступления на заседаниях школьного научного общества |
|  | Пополнение понятийного аппарата терминов и определений, используемых в ходе реализации инновационного проекта | в течение года | заместитель директора по учебной работе И.И.Атрахимович | словарь терминов |
|  | Ведение дневников наблюдений участниками инновационного проекта | в течение года | участники педагогического проекта | дневники наблюдений участников проекта |
|  | Проведение психолого-педагогических консультаций (с элементами тренинга) для педагогов, учащихся и их законных представителей – участников инновационной деятельности | в течение года | педагог-психолог И.М.Кравчук | журнал консультаций |
|  | Включение дополнительных материально-технических ресурсов для обеспечения реализации процесса инновационной деятельности | в течение года | директор учреждения З.Н.Маляр | укрепление материально-технической базы |
|  | Диагностика ключевых компетенций педагогов учреждения образования | октябрь, март | заместитель директора по учебной работе И.И.Атрахимович | протокол результатов диагностики, фиксация в дневниках педагогического исследования, сравнительная аналитика |
|  | Диагностика ключевых компетенций учащихся учреждения образования | октябрь, март | педагоги Н.С.Герасимович, И.Г.Кучинская | протокол результатов диагностики, фиксация в дневниках педагогического исследования, сравнительная аналитика |
|  | Панорама открытых мероприятий и учебных занятий «Читаем, думаем, анализируем…» | октябрь | заместитель директора по учебной работе И.И.Атрахимович | материалы работы |
|  | Организация работы семинара для педагогов «Использование веб-инструментов в образовательном процессе» | октябрь | заместитель директора И.И.Атрахимович, учитель информатики Е.Ю.Анашко | методические рекомендации |
|  | Организация контроля за результатами проекта, отраженными в педагогических дневниках | раз в месяц | заместитель директора по учебной работе И.И.Атрахимович | анализ результатов |
|  | Круглый стол с участниками проекта «Листая страницы интернета» | ноябрь | учителя – участники проекта Н.С.Герасимович, И.Г.Кучинская | материалы работы |
|  | Выпуск онлайн-газет | ноябрь, март | учителя - участники проекта | онлайн-газеты |
|  | Игровое моделирование «Формирование читательских умений при работе интернет-ресурсами» | декабрь | учителя – участники проекта Н.С.Герасимович, И.Г.Кучинская | материалы работы |
|  | Презентация работы инновационной деятельности (посещение учебных занятий у педагогов-исследователей) | февраль | заместитель директора по учебной работе И.И.Атрахимович | план-график проведения учебных занятий, методические и дидактические материалы |
|  | Мастер-класс педагогов Н.С.Герасимович и И.Г.Кучинской «Формирование читательских умений учащихся в процессе сетевого взаимодействия» | февраль | заместитель директора по учебной работе И.И.Атрахимович | обобщение опыта |
|  | Школьная научно-практическая конференция «Шаг в будущее», участие в районной НПК | март-апрель | заместитель директора по учебной работе И.И.Атрахимович | материалы конференции |
|  | Организация работы семинара для педагогов «Мобильные и интеренет-технологии в образовании» | март | заместитель директора И.И.Атрахимович, учитель информатики Е.Ю.Анашко | методические рекомендации |
|  | Прохождение повышения квалификации по вопросам организации, проведения и завершения инновационного проекта | март | заместитель директора Н.С.Хрущ | сертификат, материалы для работы |
|  | Оформление отчетов инновационной деятельности за 2019/2019 учебный год, отчёта по итогам работы в проекте, систематизация материалов | март-апрель | участники инновационного проекта | материалы отчета |
|  | Педагогическая ярмарка «Формирование читательских умений в процессе сетевого взаимодействия» | апрель | заместитель директора по учебной работе И.И.Атрахимович | методические и дидактические материалы мероприятия |
|  | Подготовка и написание информации «О результатах реализации инновационного проекта» | апрель | заместитель директора по учебной работе И.И.Атрахимович | справка |
|  | Подготовка методических рекомендаций, материалов по итогам работы в инновационном проекте «Внедрение методики формирования читательской компетентности учащихся в процессе сетевого взаимодействия» | апрель | Директор учреждения З.Н.Маляр, заместитель директора по учебной работе И.И.Атрахимович, учителя-предметники Н.С.Герасимович, И.Г.Кучинская | методические рекомендации |
|  | Заседание педсовета «О ходе реализации республиканского инновационного проекта «Внедрение методики формирования читательской компетентности учащихся в прецессе сетевого взаимодействия» | май | директор учреждения З.Н.Маляр | выписка их протокола педсовета, приказ на основании решения педсовета, аналитико-диагностические материалы |
|  | Информирование законных представителей о результатах инновационной деятельности | май | директор учреждения З.Н.Маляр | протокол, пакет информационных материалов |
|  | Конференция по итогам работы по реализации инновационного проекта | май | директор учреждения З.Н.Маляр | методические рекомендации |

Заместитель директора по учебной работе 		                               	И.И.Атрахимович